## Product Backlog Priorizado
Product Backlog Priorizado — SoftwArt
Arte Café · Medellín, Colombia · Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software — SENA · Sergio E. León V.
Código HU | Proceso | Módulo / Épica | Historia de usuario | Actor | Prioridad | Story Points | Estado | Criterio aceptación (resumen)
01.1.1 | 01. Configuración | Gestión de Roles | Yo como administrador necesito crear un rol para poder definir perfiles de acceso para los usuarios del sistema. | administrador | Media | 8 | Pendiente | Solo los usuarios con rol Administrador pueden acceder a la funcionalidad de creación de r...
01.1.2 | 01. Configuración | Gestión de Roles | Yo como administrador necesito editar un rol para poder actualizar la información y accesos de un rol existente. | administrador | Media | 5 | Pendiente | Solo el Administrador puede editar roles.
01.1.3 | 01. Configuración | Gestión de Roles | Yo como administrador necesito listar los roles registrados para poder conocer todos los perfiles de acceso disponibles en el sistema. | administrador | Alta | 2 | Pendiente | Solo el Administrador puede acceder al listado de roles.
01.1.4 | 01. Configuración | Gestión de Roles | Yo como administrador necesito consultar el detalle de un rol para poder revisar la información específica y permisos asociados a un rol. | administrador | Alta | 2 | Pendiente | Solo el Administrador puede ver el detalle de un rol.
01.1.5 | 01. Configuración | Gestión de Roles | Yo como administrador necesito cambiar el estado de un rol para poder activar o desactivar un rol sin eliminarlo del sistema. | administrador | Alta | 1 | Pendiente | Solo el Administrador puede cambiar el estado de un rol.
01.1.6 | 01. Configuración | Gestión de Roles | Yo como administrador necesito eliminar un rol para poder retirar perfiles de acceso que ya no son necesarios del sistema. | administrador | Alta | 2 | Pendiente | Solo el Administrador puede eliminar roles.
01.2.1 | 01. Configuración | Gestión de Permisos por Rol | Yo como administrador necesito listar los permisos disponibles para poder conocer todas las acciones controlables del sistema agrupadas por módulo. | administrador | Alta | 2 | Pendiente | Solo el Administrador puede acceder al listado de permisos.
01.2.2 | 01. Configuración | Gestión de Permisos por Rol | Yo como administrador necesito asignar un permiso a un rol para poder controlar qué acciones puede ejecutar cada perfil en el aplicativo. | administrador | Alta | 3 | Pendiente | Solo el Administrador puede asignar permisos.
01.2.3 | 01. Configuración | Gestión de Permisos por Rol | Yo como administrador necesito revocar un permiso de un rol para poder restringir accesos de un perfil cuando ya no son necesarios. | administrador | Alta | 2 | Pendiente | Solo el Administrador puede revocar permisos.
01.2.4 | 01. Configuración | Gestión de Permisos por Rol | Yo como administrador necesito ver los permisos asignados a un rol para poder auditar los accesos que tiene configurado un perfil. | administrador | Alta | 2 | Pendiente | Solo el Administrador puede consultar los permisos de un rol.
02.1.1 | 02. Usuarios | Gestión de Usuarios | Yo como administrador necesito crear un usuario para poder dar acceso al sistema a un nuevo miembro del equipo. | administrador | Media | 8 | Pendiente | Solo el Administrador puede crear usuarios del sistema (Admin y Empleado).
02.1.2 | 02. Usuarios | Gestión de Usuarios | Yo como administrador necesito editar un usuario para poder mantener actualizada la información de los miembros del equipo. | administrador | Media | 5 | Pendiente | Solo el Administrador puede editar usuarios.
02.1.3 | 02. Usuarios | Gestión de Usuarios | Yo como administrador necesito listar los usuarios registrados para poder tener visibilidad del equipo con acceso al sistema. | administrador | Alta | 2 | Pendiente | Solo el Administrador puede listar usuarios del sistema.
02.1.4 | 02. Usuarios | Gestión de Usuarios | Yo como administrador necesito consultar el detalle de un usuario para poder revisar la información completa de un miembro del sistema. | administrador | Alta | 2 | Pendiente | Solo el Administrador puede ver el detalle de un usuario.
02.1.5 | 02. Usuarios | Gestión de Usuarios | Yo como administrador necesito eliminar un usuario para poder revocar el acceso al sistema cuando un miembro ya no forma parte del equipo. | administrador | Alta | 2 | Pendiente | Solo el Administrador puede eliminar usuarios.
02.1.6 | 02. Usuarios | Gestión de Usuarios | Yo como administrador necesito cambiar el estado de un usuario para poder habilitar o deshabilitar el acceso de un miembro sin eliminarlo. | administrador | Alta | 2 | Pendiente | Solo el Administrador puede cambiar el estado de un usuario.
02.1.7 | 02. Usuarios | Gestión de Usuarios | Yo como administrador necesito buscar y filtrar usuarios para poder localizar rápidamente un usuario según criterios específicos. | administrador | Alta | 3 | Pendiente | La búsqueda se realiza por nombre completo o correo electrónico.
02.2.1 | 02. Usuarios | Gestión de Acceso | Yo como administrador / empleado / cliente necesito iniciar sesión para poder acceder al sistema con las funcionalidades correspondientes a mi rol. | administrador / empleado / cliente | Alta | 3 | Pendiente | El formulario solicita correo electrónico y contraseña.
02.2.2 | 02. Usuarios | Gestión de Acceso | Yo como cliente necesito registrarme en el sistema para poder crear mi cuenta para acceder al portal de clientes. | cliente | Media | 5 | Pendiente | El registro está disponible solo para clientes desde la landing pública (/registro).
02.2.3 | 02. Usuarios | Gestión de Acceso | Yo como administrador / empleado / cliente necesito recuperar mi contraseña olvidada para poder recuperar el acceso a mi cuenta cuando no recuerdo mis credenciales. | administrador / empleado / cliente | Media | 5 | Pendiente | El usuario ingresa su correo registrado en el formulario de recuperación.
02.2.4 | 02. Usuarios | Gestión de Acceso | Yo como administrador / empleado / cliente necesito restablecer mi contraseña mediante un token para poder actualizar mis credenciales de acceso al sistema. | administrador / empleado / cliente | Alta | 3 | Pendiente | El sistema valida que el token recibido sea válido y no haya expirado.
02.2.5 | 02. Usuarios | Gestión de Acceso | Yo como administrador / empleado / cliente necesito cerrar sesión para poder proteger mi cuenta al finalizar el uso del sistema. | administrador / empleado / cliente | Alta | 1 | Pendiente | El botón de cierre de sesión está disponible en todo momento en el panel o portal.
02.2.6 | 02. Usuarios | Gestión de Acceso | Yo como administrador / empleado / cliente necesito que el sistema recuerde mi sesión para poder no tener que iniciar sesión en cada visita al sistema. | administrador / empleado / cliente | Alta | 2 | Pendiente | La opción 'Recordarme' está disponible en el formulario de inicio de sesión.
03.1.1 | 03. Portal Cliente | Gestión de Cuenta | Yo como cliente necesito consultar mi información de perfil para poder revisar mis datos personales registrados en el sistema. | cliente | Alta | 2 | Pendiente | Solo el cliente autenticado puede ver su propio perfil (ruta protegida con requireCliente)...
03.1.2 | 03. Portal Cliente | Gestión de Cuenta | Yo como cliente necesito actualizar mi información de perfil para poder mantener mis datos de contacto actualizados en el sistema. | cliente | Alta | 3 | Pendiente | Solo el cliente autenticado puede actualizar su propio perfil.
03.1.3 | 03. Portal Cliente | Gestión de Cuenta | Yo como cliente necesito cambiar mi contraseña para poder actualizar mis credenciales de acceso por razones de seguridad. | cliente | Alta | 3 | Pendiente | Solo el cliente autenticado puede cambiar su propia contraseña.
03.1.4 | 03. Portal Cliente | Gestión de Cuenta | Yo como cliente necesito eliminar mi cuenta del sistema para poder ejercer mi derecho a la cancelación de datos personales. | cliente | Alta | 2 | Pendiente | Solo el cliente autenticado puede solicitar la eliminación de su propia cuenta.
03.2.1 | 03. Portal Cliente | Agendamiento desde Portal | Yo como cliente necesito consultar la disponibilidad de citas para poder elegir una fecha y hora conveniente para mi visita al taller. | cliente | Alta | 3 | Pendiente | El cliente puede seleccionar una fecha en el componente DatePicker del portal.
03.2.2 | 03. Portal Cliente | Agendamiento desde Portal | Yo como cliente necesito agendar una nueva cita para poder programar mi visita al taller sin necesidad de ir presencialmente. | cliente | Media | 5 | Pendiente | Solo el cliente autenticado puede agendar citas desde /mi-cuenta.
03.2.3 | 03. Portal Cliente | Agendamiento desde Portal | Yo como cliente necesito cancelar una cita agendada para poder liberar un horario que ya no podré utilizar. | cliente | Alta | 2 | Pendiente | Solo el cliente autenticado puede cancelar sus propias citas.
03.2.4 | 03. Portal Cliente | Agendamiento desde Portal | Yo como cliente necesito ver el listado de mis citas para poder hacer seguimiento de mis visitas agendadas al taller. | cliente | Alta | 2 | Pendiente | Solo el cliente autenticado puede ver su propio historial de citas.
04.1.1 | 04. Servicios | Gestión de Servicios | Yo como administrador necesito registrar un nuevo servicio para poder ampliar el catálogo de servicios ofrecidos por Arte Café. | administrador | Alta | 3 | Pendiente | Solo el Administrador puede registrar servicios.
04.1.2 | 04. Servicios | Gestión de Servicios | Yo como administrador / empleado necesito listar los servicios disponibles para poder tener visibilidad del catálogo completo de servicios del taller. | administrador / empleado | Alta | 2 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden listar servicios.
04.1.3 | 04. Servicios | Gestión de Servicios | Yo como administrador / empleado necesito consultar el detalle de un servicio para poder revisar la información completa de un servicio específico. | administrador / empleado | Alta | 2 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden consultar el detalle.
04.1.4 | 04. Servicios | Gestión de Servicios | Yo como administrador necesito actualizar un servicio para poder mantener la información del catálogo al día. | administrador | Alta | 3 | Pendiente | Solo el Administrador puede actualizar servicios.
04.1.5 | 04. Servicios | Gestión de Servicios | Yo como administrador necesito eliminar un servicio para poder retirar del catálogo servicios que ya no se ofrecen. | administrador | Alta | 2 | Pendiente | Solo el Administrador puede eliminar servicios.
04.1.6 | 04. Servicios | Gestión de Servicios | Yo como administrador necesito cambiar el estado de un servicio para poder activar o desactivar un servicio del catálogo según necesidad operativa. | administrador | Alta | 2 | Pendiente | Solo el Administrador puede cambiar el estado de un servicio.
04.1.7 | 04. Servicios | Gestión de Servicios | Yo como administrador / empleado necesito buscar y filtrar servicios para poder localizar rápidamente un servicio en el catálogo. | administrador / empleado | Alta | 2 | Pendiente | La búsqueda se realiza por nombre de servicio.
04.2.1 | 04. Servicios | Gestión de Marcos | Yo como administrador necesito registrar un nuevo marco para poder agregar insumos de marquetería al catálogo disponible para las ventas. | administrador | Alta | 3 | Pendiente | Solo el Administrador puede registrar marcos.
04.2.2 | 04. Servicios | Gestión de Marcos | Yo como administrador necesito listar los marcos disponibles para poder tener visibilidad del catálogo de insumos de marquetería. | administrador | Alta | 2 | Pendiente | Solo el Administrador puede listar marcos.
04.2.3 | 04. Servicios | Gestión de Marcos | Yo como administrador necesito consultar el detalle de un marco para poder revisar la información completa de un insumo de marquetería. | administrador | Alta | 2 | Pendiente | Solo el Administrador puede consultar el detalle.
04.2.4 | 04. Servicios | Gestión de Marcos | Yo como administrador necesito actualizar un marco para poder mantener actualizada la información de los insumos del taller. | administrador | Alta | 3 | Pendiente | Solo el Administrador puede actualizar marcos.
04.2.5 | 04. Servicios | Gestión de Marcos | Yo como administrador necesito eliminar un marco para poder retirar del catálogo insumos que ya no se utilizan en el taller. | administrador | Alta | 2 | Pendiente | Solo el Administrador puede eliminar marcos.
04.2.6 | 04. Servicios | Gestión de Marcos | Yo como administrador necesito cambiar el estado de un marco para poder activar o desactivar la disponibilidad de un marco en el catálogo. | administrador | Alta | 2 | Pendiente | Solo el Administrador puede cambiar el estado.
04.2.7 | 04. Servicios | Gestión de Marcos | Yo como administrador necesito calcular el precio estimado de un marco para poder cotizar el costo de un pedido según las dimensiones del trabajo. | administrador | Alta | 3 | Pendiente | La calculadora está disponible en el panel admin en /admin/calculadora.
05.1.1 | 05. Diseño y Aprobación | Gestión de Citas / Agendamiento | Yo como administrador / empleado necesito registrar una cita para un cliente para poder programar la atención de un cliente en el taller. | administrador / empleado | Media | 5 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden registrar citas.
05.1.2 | 05. Diseño y Aprobación | Gestión de Citas / Agendamiento | Yo como administrador / empleado necesito listar las citas registradas para poder tener visibilidad del calendario de atención del taller. | administrador / empleado | Alta | 2 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden listar todas las citas.
05.1.3 | 05. Diseño y Aprobación | Gestión de Citas / Agendamiento | Yo como administrador / empleado necesito consultar el detalle de una cita para poder revisar la información completa de una cita agendada. | administrador / empleado | Alta | 2 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden consultar el detalle.
05.1.4 | 05. Diseño y Aprobación | Gestión de Citas / Agendamiento | Yo como administrador / empleado necesito actualizar los datos de una cita para poder corregir fecha, hora u observaciones de una cita ya registrada. | administrador / empleado | Alta | 3 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden actualizar citas.
05.1.5 | 05. Diseño y Aprobación | Gestión de Citas / Agendamiento | Yo como administrador / empleado necesito cambiar el estado de una cita para poder registrar el resultado o la evolución de una cita agendada. | administrador / empleado | Alta | 2 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden cambiar el estado.
05.1.6 | 05. Diseño y Aprobación | Gestión de Citas / Agendamiento | Yo como administrador / empleado necesito buscar y filtrar citas para poder localizar citas específicas de forma rápida en el sistema. | administrador / empleado | Alta | 2 | Pendiente | La búsqueda se realiza por nombre del cliente asociado.
05.2.1 | 05. Diseño y Aprobación | Creación de Venta desde Cita | Yo como administrador / empleado necesito crear una venta desde una cita existente para poder iniciar el proceso de producción del pedido de forma atómica. | administrador / empleado | Media | 5 | Pendiente | Solo disponible para citas que NO estén en estado Cancelada.
06.1.1 | 06. Ventas | Gestión de Clientes | Yo como administrador / empleado necesito registrar un nuevo cliente para poder mantener actualizada la base de clientes de Arte Café. | administrador / empleado | Alta | 3 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden registrar clientes.
06.1.2 | 06. Ventas | Gestión de Clientes | Yo como administrador / empleado necesito listar los clientes registrados para poder tener visibilidad completa de la base de clientes del negocio. | administrador / empleado | Alta | 2 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden listar clientes.
06.1.3 | 06. Ventas | Gestión de Clientes | Yo como administrador / empleado necesito consultar el detalle de un cliente para poder revisar la información y el historial de un cliente específico. | administrador / empleado | Alta | 2 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden consultar el detalle.
06.1.4 | 06. Ventas | Gestión de Clientes | Yo como administrador / empleado necesito actualizar los datos de un cliente para poder mantener la información de contacto de los clientes actualizada. | administrador / empleado | Alta | 3 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden actualizar clientes.
06.1.5 | 06. Ventas | Gestión de Clientes | Yo como administrador necesito eliminar un cliente para poder retirar del sistema clientes que ya no tienen relación con el negocio. | administrador | Alta | 2 | Pendiente | Solo el Administrador puede eliminar clientes.
06.1.6 | 06. Ventas | Gestión de Clientes | Yo como administrador / empleado necesito cambiar el estado de un cliente para poder activar o desactivar la cuenta de un cliente en el sistema. | administrador / empleado | Alta | 2 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden cambiar el estado.
06.1.7 | 06. Ventas | Gestión de Clientes | Yo como administrador / empleado necesito buscar y filtrar clientes para poder localizar un cliente específico de forma ágil. | administrador / empleado | Alta | 2 | Pendiente | La búsqueda se realiza por nombre o correo electrónico.
06.2.1 | 06. Ventas | Gestión de Pedidos | Yo como administrador / empleado necesito listar los pedidos registrados para poder tener visibilidad del estado de producción de todos los trabajos. | administrador / empleado | Alta | 2 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden listar pedidos (DetalleVenta).
06.2.2 | 06. Ventas | Gestión de Pedidos | Yo como administrador / empleado necesito consultar el detalle de un pedido para poder revisar la información completa de un trabajo en producción. | administrador / empleado | Alta | 2 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden consultar el detalle.
06.2.3 | 06. Ventas | Gestión de Pedidos | Yo como administrador / empleado necesito actualizar un pedido para poder corregir la información de un trabajo en producción. | administrador / empleado | Alta | 3 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden actualizar pedidos.
06.2.4 | 06. Ventas | Gestión de Pedidos | Yo como administrador / empleado necesito cambiar el estado de un pedido para poder reflejar el avance real del trabajo en el taller. | administrador / empleado | Alta | 2 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden cambiar el estado.
06.2.5 | 06. Ventas | Gestión de Pedidos | Yo como administrador / empleado necesito buscar y filtrar pedidos para poder localizar trabajos específicos según su estado de producción. | administrador / empleado | Alta | 2 | Pendiente | La búsqueda se realiza por nombre del servicio o del cliente.
06.3.1 | 06. Ventas | Gestión de Ventas | Yo como administrador / empleado necesito registrar una venta directa para poder documentar pedidos de clientes sin necesidad de cita previa. | administrador / empleado | Media | 5 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden registrar ventas directas.
06.3.2 | 06. Ventas | Gestión de Ventas | Yo como administrador / empleado necesito listar las ventas registradas para poder tener visibilidad completa del historial comercial del negocio. | administrador / empleado | Alta | 2 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden listar ventas.
06.3.3 | 06. Ventas | Gestión de Ventas | Yo como administrador / empleado necesito consultar el detalle de una venta para poder revisar los servicios, montos y estado de pago de un pedido. | administrador / empleado | Alta | 2 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden consultar el detalle.
06.3.4 | 06. Ventas | Gestión de Ventas | Yo como administrador / empleado necesito actualizar los datos de una venta para poder corregir información registrada en una venta existente. | administrador / empleado | Alta | 3 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden actualizar ventas.
06.3.5 | 06. Ventas | Gestión de Ventas | Yo como administrador necesito eliminar una venta para poder retirar del sistema ventas registradas por error. | administrador | Alta | 2 | Pendiente | Solo el Administrador puede eliminar ventas.
06.3.6 | 06. Ventas | Gestión de Ventas | Yo como administrador / empleado necesito buscar y filtrar ventas para poder localizar ventas específicas según cliente o estado de pago. | administrador / empleado | Alta | 2 | Pendiente | La búsqueda se realiza por nombre del cliente o ID de la venta.
06.4.1 | 06. Ventas | Gestión de Pagos / Abonos | Yo como administrador / empleado necesito registrar un abono de una venta para poder actualizar el estado financiero del cliente tras recibir un pago. | administrador / empleado | Media | 5 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden registrar abonos.
06.4.2 | 06. Ventas | Gestión de Pagos / Abonos | Yo como administrador / empleado necesito configurar el plan de abonos de una venta para poder flexibilizar las condiciones de pago según el acuerdo con el cliente. | administrador / empleado | Media | 8 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden configurar el plan.
06.4.3 | 06. Ventas | Gestión de Pagos / Abonos | Yo como administrador / empleado necesito consultar el estado de pagos de una venta para poder tener visibilidad del historial financiero de un pedido. | administrador / empleado | Alta | 2 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden consultar el estado de pagos.
06.4.4 | 06. Ventas | Gestión de Pagos / Abonos | Yo como administrador / empleado necesito cambiar el estado de un pago para poder validar o ajustar el estado de un pago registrado. | administrador / empleado | Alta | 2 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden cambiar el estado de un pago.
06.4.5 | 06. Ventas | Gestión de Pagos / Abonos | Yo como administrador / empleado necesito listar todos los pagos registrados para poder tener visibilidad completa del historial financiero del negocio. | administrador / empleado | Alta | 2 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden listar todos los pagos.
07.1.1 | 07. Medición y Desempeño | Dashboard y Reportes | Yo como administrador / empleado necesito ver el total de ventas del mes para poder conocer los ingresos generados en el período actual. | administrador / empleado | Media | 5 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden ver este KPI en el dashboard.
07.1.2 | 07. Medición y Desempeño | Dashboard y Reportes | Yo como administrador / empleado necesito ver el total de pagos pendientes para poder identificar clientes con saldos por cobrar en el negocio. | administrador / empleado | Alta | 3 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden ver este KPI.
07.1.3 | 07. Medición y Desempeño | Dashboard y Reportes | Yo como administrador / empleado necesito ver las citas programadas para hoy para poder organizar la carga de atención del día de forma eficiente. | administrador / empleado | Alta | 3 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden ver este KPI.
07.1.4 | 07. Medición y Desempeño | Dashboard y Reportes | Yo como administrador / empleado necesito ver los servicios pendientes de producción para poder priorizar el trabajo en taller según los pedidos activos. | administrador / empleado | Alta | 3 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden ver este KPI.
07.1.5 | 07. Medición y Desempeño | Dashboard y Reportes | Yo como administrador / empleado necesito ver estadísticas gráficas del negocio para poder analizar el desempeño del taller de forma visual y rápida. | administrador / empleado | Media | 8 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden ver las estadísticas gráficas.
07.1.6 | 07. Medición y Desempeño | Dashboard y Reportes | Yo como administrador / empleado necesito ver el detalle de citas del día y ventas recientes para poder tener un resumen operativo completo al iniciar la jornada. | administrador / empleado | Media | 5 | Pendiente | Administrador y Empleado pueden ver este panel detallado.
Total: 81 historias de usuario |  |  |  |  | 237 | Total Story Points

## Leyenda
Leyenda de prioridades
Alta | Funcionalidades esenciales. Sin ellas el sistema no opera.
Media | Funcionalidades importantes, no bloqueantes.
Baja | Funcionalidades complementarias y de usabilidad.